# (załącznik nr 3)

## UMOWA NR FN.042.11.2024/1

o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zawarta w dniu [……] w Latowiczu pomiędzy:

Gminą Latowicz, ul. Rynek 6, 05-334 Latowicz, NIP: 822-21-48-747, REGON: 711582730 reprezentowaną przez Pana Bogdana Świątek-Górskiego -Burmistrza Latowicza, przy kontrasygnacie Pani Anny Strzelec -Skarbnika Gminy , zwaną dalej „Zamawiającym“,

a

[nazwa/imię i nazwisko Wykonawcy], [adres], NIP [……], reprezentowanym przez [……], zwanym dalej „Wykonawcą“.

### § 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją dwóch zadań inwestycyjnych:

a. Obiekt nr 1: „Remont i modernizacja kompleksu sportowego «Moje Boisko Orlik 2012» w miejscowości Latowicz“, dz. ew. 607, 608, 610/3, 611/3, 612, realizowanego na podstawie umowy/umów o roboty budowlane nr [……] z dnia [……] zawartej z [……] (dalej: „Wykonawca robót nr [….]“),

b. Obiekt nr 2: „Remont i modernizacja kompleksu sportowego «Moje Boisko Orlik 2012» w miejscowości Wielgolas“, dz. ew. 386/6, 391/1, realizowanego na podstawie umowy/umów o roboty budowlane nr [……] z dnia [……] zawartej z [……] (dalej: „Wykonawca robót nr [….]“).

- Nadzór na obu obiektach obejmuje specjalności: konstrukcyjno-budowlaną oraz instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w zakresie instalacji monitoringu wizyjnego).

- Funkcję inspektora nadzoru pełnić będą: a. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - [imię i nazwisko], uprawnienia nr [……], b. w specjalności instalacyjnej elektrycznej - [imię i nazwisko], uprawnienia nr [……].

- Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru na obu obiektach, zgodnie z art. 27 Prawa budowlanego, jest [……].

- Zakres rzeczowy nadzorowanych robót określa dokumentacja projektowa, w tym: opis techniczny remontu, projekty techniczne branży elektrycznej (monitoring), informacje BIOZ oraz przedmiary robót dla każdego z obiektów, stanowiące podstawę realizacji umów o roboty budowlane wskazanych w ust. 1.

### § 2. Termin realizacji

- Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia dokonania odbiorów końcowych robót budowlanych na obu obiektach i rozliczenia obu inwestycji.

- Planowane terminy realizacji robót budowlanych: Obiekt nr 1 - od 17.08.2026 do 31.10.2026; Obiekt nr 2 - od 17.08.2026 do 31.10.2026.

- Zamawiający zastrzega, że okresy realizacji robót na obu obiektach mogą się nakładać, co Wykonawca uwzględnił w kalkulacji wynagrodzenia i organizacji pracy inspektorów.

- Obowiązki związane z udziałem w przeglądach gwarancyjnych Wykonawca wykonuje odrębnie dla każdego obiektu, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5.

### § 3. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na każdym z obiektów obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a w szczególności do: a. reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - odrębnie na Obiekcie nr 1 i Obiekcie nr 2, b. sprawdzania jakości wykonywanych robót oraz stosowanych wyrobów budowlanych na każdym z obiektów, zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego, w tym w szczególności weryfikacji dokumentów wymaganych dla nawierzchni sportowych (atesty, deklaracje zgodności, karty techniczne, autoryzacje producenta), c. sprawdzania i odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji (w tym instalacji monitoringu wizyjnego) na obu obiektach, d. przygotowania i udziału w czynnościach odbiorów częściowych i końcowych na każdym z obiektów odrębnie, e. potwierdzania faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad na każdym z obiektów oraz kontroli rozliczeń budowy.

- Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy, odrębnie dla każdego obiektu: 
a. obecność na terenie budowy nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu na każdym z obiektów w trakcie prowadzenia robót, oraz każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, b. weryfikacja i zatwierdzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót na każdym obiekcie, 
c. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zagrożeniach dla terminu, budżetu lub jakości robót na danym obiekcie, d. kontrola prawidłowości fakturowania i potwierdzanie protokołów odbioru robót stanowiących podstawę płatności na rzecz odpowiedniego Wykonawcy robót, e. sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej dla każdego z obiektów, f. udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór nad usuwaniem wad ujawnionych w okresie gwarancji 
i rękojmi na obu obiektach.

- Wykonawca nie jest uprawniony bez pisemnej zgody Zamawiającego do zlecania wykonawcom robót na którymkolwiek z obiektów robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających, ani do składania oświadczeń wywołujących skutki finansowe dla Zamawiającego.

- Wykonawca wykonuje umowę z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności (art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego).

### § 4. Obowiązki Zamawiającego

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej obu obiektów oraz kopii umów z wykonawcami robót.

- Udzielenie pisemnego upoważnienia niezbędnego do realizacji umowy na każdym z obiektów.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia.

### § 5. Wynagrodzenie i warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w podziale na obiekty:

| Obiekt | Wynagrodzenie netto (zł) | VAT (zł) | Wynagrodzenie brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiekt nr 1 - Orlik Latowicz | [……] | [……] | [……] |
| Obiekt nr 2 - Orlik Wielgolas | [……] | [……] | [……] |
| RAZEM | [……] | [……] | [……] |

Łączne wynagrodzenie brutto: [……] zł (słownie: [……]).

- Wynagrodzenie za nadzór nad każdym obiektem obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją umowy w odniesieniu do danego obiektu, w tym dojazdy, obsługę okresu gwarancji i rękojmi oraz udział w przeglądach na tym obiekcie.

- Wynagrodzenie za każdy obiekt płatne będzie odrębnie: a. w jednorazowo po odbiorze końcowym robót na każdym z  obiektów, b. podstawą wystawienia faktury za dany obiekt jest protokół odbioru usługi nadzoru na tym obiekcie, podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Zakończenie i rozliczenie robót na jednym obiekcie oraz wypłata wynagrodzenia za nadzór nad nim nie jest uzależnione od stanu realizacji drugiego obiektu - Strony rozliczają się odrębnie dla każdego z obiektów.

- Płatność nastąpi przelewem w terminie [30] dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, jeżeli ma zastosowanie.

### § 6. Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, liczone odrębnie dla każdego obiektu, w odniesieniu do wynagrodzenia brutto przypadającego na dany obiekt: a. za każdy stwierdzony przypadek nieobecności na budowie danego obiektu w wymaganym terminie - 500 zł, b. za zwłokę w wykonaniu innych obowiązków umownych dotyczących danego obiektu - 2% wynagrodzenia brutto za ten obiekt za każdy dzień zwłoki, c. za odstąpienie od umowy w części dotyczącej danego obiektu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - 20% wynagrodzenia brutto za ten obiekt.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych w odniesieniu do danego obiektu nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto przypadającego na ten obiekt.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy należnego za dany obiekt lub z wynagrodzenia za drugi obiekt, na co Wykonawca wyraża zgodę.

### § 7. Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części dotyczącej wyłącznie jednego z obiektów, w przypadku gdy: a. Wykonawca w sposób rażący narusza obowiązki umowne w odniesieniu do danego obiektu, mimo pisemnego wezwania, b. Wykonawca utracił uprawnienia budowlane lub członkostwo w izbie samorządu zawodowego.

- Odstąpienie od umowy w części dotyczącej jednego obiektu nie wpływa na dalsze obowiązywanie umowy w części dotyczącej drugiego obiektu.

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za czynności faktycznie wykonane na danym obiekcie, potwierdzone protokołem.

### § 8. Ubezpieczenie i odpowiedzialność

- Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej i zobowiązuje się utrzymywać je przez cały okres obowiązywania umowy, obejmujące odpowiedzialność za czynności na obu obiektach.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków objętych umową, odrębnie w odniesieniu do każdego z obiektów, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

### § 9. Zmiany umowy

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie terminu realizacji lub wynagrodzenia dla poszczególnego obiektu - w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych na tym obiekcie, bez wpływu na warunki dotyczące drugiego obiektu.

- Dopuszcza się zmianę osób pełniących funkcję inspektora nadzoru na danym obiekcie, pod warunkiem że nowa osoba spełnia warunki nie niższe niż określone w zapytaniu ofertowym, za pisemną zgodą Zamawiającego.

### § 10. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo budowlane.

- Spory rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią: zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy, w tym ceny jednostkowe za nadzór nad każdym z obiektów wskazane w formularzu ofertowym.

- Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane przez niego do realizacji umowy, w tym inspektorzy nadzoru poszczególnych specjalności oraz osoby zastępujące, zostały poinformowane o przekazaniu ich danych Zamawiającemu w zakresie: imię i nazwisko, numer i zakres uprawnień budowlanych, numer przynależności do izby samorządu zawodowego, dane kontaktowe — oraz o treści klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr [...] do umowy. Wykonawca zobowiązuje się przekazać tę klauzulę każdej takiej osobie najpóźniej w dniu przekazania jej danych Zamawiającemu, także w przypadku zmiany składu zespołu w trakcie realizacji

ZAMAWIAJĄCY [……] WYKONAWCA [……]